## Arkusz1
| Kosztorys projektu RCK |  |  |  | Stawki Godzinowe |  |  |  |  | PLN/h
[5 empty] | Menedżer Projektu |  |  |  |  | 235
| Liczba godzin roboczych w tygodniu: | 30 |  |  | Programista |  |  |  |  | 207
| 1 komórka = 1 tydzień = 5 dni roboczych |  |  |  | Inżynier Systemowy |  |  |  |  | 176
| Do pracy nad projektem zatrudnianych jest dwóch programistów |  |  |  | Analityk |  |  |  |  | 158
Numer Etapu | Nazwa Etapu | Okres realizacji w tygodniach | [25 empty] | Koszt realizacji etapu (PLN)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Analiza wymagań i wizja na projekt | Okres realizacji w tygodniach 1: Suma za etap: | 23580
| Projekt architektury systemu | [26 empty] | 7050 | bar: Okres realizacji w tygodniach 1
| Analiza wymagań i procesów RCK | [26 empty] | 9480 | bar: Okres realizacji w tygodniach 1 to Okres realizacji w tygodniach 2
| Sporządzenie wytycznych | [26 empty] | 7050 | bar: Okres realizacji w tygodniach 3
2 | Plan projektu | Okres realizacji w tygodniach 1: Suma za etap: | 39420
| Określenie zakresu modułów | [26 empty] | 7050 | bar: Okres realizacji w tygodniach 4
5280 | bar: Okres realizacji w tygodniach 4
| Analiza techniczna | [26 empty] | 5280 | bar: Okres realizacji w tygodniach 5
| Opracowanie budżetu | [26 empty] | 4740 | bar: Okres realizacji w tygodniach 6
| Analiza ryzyka | [26 empty] | 4740 | bar: Okres realizacji w tygodniach 7
| Alokacja zasobów i przypisanie zadań w zespole | [26 empty] | 7050 | bar: Okres realizacji w tygodniach 7
| Dobór urządzeń | [26 empty] | 5280 | bar: Okres realizacji w tygodniach 8
3 | Realizacja projektu | Okres realizacji w tygodniach 1: Suma za etap: | 66450
| Architektura i szkielet systemu (Pulpit główny, Baza dawców) | [26 empty] | 12420 | bar: Okres realizacji w tygodniach 9 to Okres realizacji w tygodniach 10
| Implementacja modułów | [26 empty] | 24840 | bar: Okres realizacji w tygodniach 11 to Okres realizacji w tygodniach 14
| Wdrożenie interfejsu i optymalizacja | [26 empty] | 18630 | bar: Okres realizacji w tygodniach 15 to Okres realizacji w tygodniach 17
| Montaż i konfiguracja urządzeń | [26 empty] | 10560 | bar: Okres realizacji w tygodniach 16 to Okres realizacji w tygodniach 17
4 | Przeprowadzanie testów | Okres realizacji w tygodniach 1: Suma za etap: | 75270
| Testy jednostkowe systemu RCK | [26 empty] | 18630 | bar: Okres realizacji w tygodniach 13 to Okres realizacji w tygodniach 15
| Testy integracyjne modułów | [26 empty] | 12420 | bar: Okres realizacji w tygodniach 16 to Okres realizacji w tygodniach 17
| Testy akceptacyjne z personelem RCK | [26 empty] | 14100 | bar: Okres realizacji w tygodniach 16 to Okres realizacji w tygodniach 17
| Poprawki po testach akceptacyjnych | [26 empty] | 12420 | bar: Okres realizacji w tygodniach 18 to Okres realizacji w tygodniach 19
| Testy bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach | [26 empty] | 12420 | bar: Okres realizacji w tygodniach 20 to Okres realizacji w tygodniach 21
| Symulacja awarii sprzętu i alertów z lodówek | [26 empty] | 5280 | bar: Okres realizacji w tygodniach 20
5 | Szkolenia | Okres realizacji w tygodniach 1: Suma za etap: | 24660
| Podstawowa obsługa czujników magazynowych | [26 empty] | 10560 | bar: Okres realizacji w tygodniach 22 to Okres realizacji w tygodniach 23
| Obsługa rejestracji i wydań przez personel | [26 empty] | 14100 | bar: Okres realizacji w tygodniach 22 to Okres realizacji w tygodniach 23
6 | Wsparcie techniczne | Okres realizacji w tygodniach 1: Suma za etap: | 36990
| Wsparcie techniczne ds. infrastruktury i sieci | [26 empty] | 15840 | bar: Okres realizacji w tygodniach 24 to Okres realizacji w tygodniach 26
| Nadzór menadżerski i optymalizacja systemu | [26 empty] | 21150 | bar: Okres realizacji w tygodniach 24 to Okres realizacji w tygodniach 26
Całkowity Koszt: | [27 empty] | 266370